РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ СОСКОВСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«  09 »     ноября       2018г.                                                                           №  133

с. Сосково

О реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения « Алмазовская средняя общеобразовательная школа» Сосковского района  Орловской области  путем присоединения к нему муниципального  бюджетного  дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Светлячок» Сосковского района Орловской области

В соответствии с пунктом 2 статьи 13 Закона Российской Федерации от 24.07.1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным  законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 3 статьи 10 закона от 06.09.2013 года № 1525-ОЗ «Об образовании в Орловской области», постановлением  Правительства Орловской области от 31.12.2013 года № 476 «Об утверждении порядка проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации государственной образовательной организации, муниципальной образовательной организации, находящейся на территории Орловской области, включая критерии этой оценки (по типам данных образовательных организаций), в том числе порядка создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений», в целях сохранения условий для получения детьми дошкольного образования, учитывая положительное заключение  Комиссии по результатам оценки последствий принятия решения о реорганизации муниципального  бюджетного  дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Светлячок» Сосковского района Орловской области, Администрация района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Реорганизовать      муниципальное      бюджетное      общеобразовательное

учреждение «Алмазовская средняя общеобразовательная школа» Сосковского района Орловской области  путем присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Светлячок» Сосковского  района Орловской области.

2. Отделу образования (С.В. Соболеву) создать в трехдневный срок комиссию для проведения процедуры реорганизации, подготовки передаточного акта.

3. Утвердить    план     мероприятий  по    реорганизации   муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения «Алмазовская средняя общеобразовательная школа» Сосковского района  Орловской области согласно приложению.

4.     Руководителям     реорганизуемых     образовательных         учреждении

(И. А. Киселевой, Т. А. Коростелевой) при проведении мероприятий по реорганизации обеспечить соблюдение прав обучающихся, трудовых прав и гарантий работников в соответствии с законодательством РФ.
          5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в «Информационном Вестнике Сосковского района» и размещению на 
официальном сайте Администрации Сосковского района.
         6. Контроль за выполнением   данного   постановления   оставляю   за  собой.

Заместитель Главы Администрации

по социальной сфере и экономике                                                       Г. И. Черникова

Приложение  к постановлению
Администрации Сосковского  района
 от « 09 » ноября  2018 г.  № 133

План мероприятий
по реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Алмазовская средняя общеобразовательная школа» Сосковского района  Орловской области путем присоединения к нему муниципального  бюджетного  дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Светлячок» Сосковского района Орловской области

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести полную инвентаризацию имущества и обязательств МБДОУ детский сад «Светлячок» | ноябрь 2018 г. | С. В. Соболев А. В. Трофимченков И. А. Киселева Т. А. Коростелева Т. А. Гудилина |
| 2. | Подготовить передаточный акт о правопреемстве МБОУ «Алмазовская средняя общеобразовательная школа» по всем обязательствам МБДОУ детский сад «Светлячок» | до 01.12.18г. | С. В. Соболев А. В. Трофимченков И. А. Киселева Т. А. Коростелева Т. А. Гудилина |
| 3. | Уведомить в установленном порядке кредиторов юридических лиц о реорганизации | в течение 5 рабочих дней после даты направления уведомления в ФНС о реорганизации | И. А. Киселева Т. А. Коростелева |
| 4. | Предупредить работников МБДОУ детский сад «Светлячок» и МБОУ «Алмазовская средняя общеобразовательная школа» о предстоящей реорганизации | до 30.12. 2018 г. | И. А. Киселева Т. А. Коростелева |
| 5. | Уведомление налоговой инспекции о начале процедуры реорганизации | В течение 3 дней после принятия постановления | И. А. Киселева Т. А. Коростелева |
| 6. | Подготовить пакет документов для получения лицензии на право ведения образовательной деятельности | ноябрь 2018 года | И. А. Киселева |
| 7. | Внести соответствующие изменения в Устав МБОУ «Алмазовская средняя общеобразовательная школа» | Январь 2018 года | И. А. Киселева |
| 8. | Уведомление заведующей МБДОУ детский сад «Светлячок | В течение 3 рабочих дней после принятия постановления о реорганизации | С. В. Соболев |