РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОСКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 22 декабря 2009 года                                                                                        № 288

с. Сосково

Об утверждении районной

целевой программы

«О разработке  документов

территориального планирования

Сосковского района на 2010-2012 годы»

Принято

Сосковским районным

Советом народных депутатов

22 декабря 2009 года

В  целях  реализации  приоритетного  национального  проекта «Доступное и комфортное жильё гражданам   России»  на  территории Сосковского района и  на основании  Закона Орловской   области о территориальном планировании от 02.12.2005 года № 558-ОЗ в соответствии ч.3 ст.18 Устава муниципального  Сосковского района Сосковский районный Cовет народных депутатов

РЕШИЛ:

1. Утвердить районную целевую программу «О разработке документов территориального планирования Сосковского района на 2010-2012 годы» (согласно приложению).

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Вперёд".

.

Глава района                                                                         А.М. Долгов

Приложение

# к решению районного   Совета  народных депутатов

№ 288 от 22 декабря 2009 года

РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«О РАЗРАБОТКЕ ДОКУМЕНТОВ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

СОСКОВСКОГО РАЙОНА

на 2010-2012 годы»

с.Сосково

2009 г.

ПАСПОРТ

программы «О разработке документов территориального планирования   Сосковского района на 2010 -2012 годы»

| Наименование Программы | «О разработке документов территориального планирования Сосковского района на 2010 -2012 годы» |
| --- | --- |
| Основание для принятия Программы | Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190ФЗ, постановление Правительства Орловской области от 22.06.09 № 61 |
| Заказчик Программы | Администрация Сосковского района |
| Разработчики Программы | Структурные подразделения администрации района |
| Основные исполнители Программы | Структурные подразделения администрации района, проектные организации, определяемые на конкурсной основе в соответствии с установленным порядком из числа научно-исследовательских, проектных изыскательских организаций Российской Федерации и Орловской области |
| Цель и задачи Программы | - цель программы: планировочно - пространственная организация территории Сосковского района, сельских поселений с учетом особенностей функционирования и развития во взаимосвязи социально –экономическими и природными условиями - задачи программы: обеспечение Сосковского района (сельских поселений) документами территориального планирования, отображение их границ, границ земель различных категорий и назначения; проведение зонирования территории района, поселений и установление градостроительных регламентов |
| Система программных мероприятий | программа мероприятий включает в себя: обновление планов и карт на территорию района и сельских поселений разработку местных нормативов местного проектирования разработку схемы территориального планирования Сосковского района; корректировку Генерального плана районного поселения, разработку генеральных планов сельских поселений, подготовку документации по планировке территории, подготовку правил землепользования и застройки, создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности |
| Сроки реализации Программы | Реализация Программы осуществляется 2010-2012 годы 1-й этап 2009-2010 годы 2-й этап 2010 -2011 годы 3-й этап 2011- 2012 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Всего на 2010 -2012 годы -1,390 млн. руб. том числе за счет средства бюджетов муниципальных образований 1,390 млн.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | создание устойчивой системы управления территориальным развитием Сосковского района, определение сферы взаимных интересов в Российской Федерации, области и муниципальных образований в сфере градостроительной деятельности определение территорий развития селитебных, промышленных, ландшафтно -рекреационных зон, инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры муниципального значения, создание условий формирования благоприятной среды жизнедеятельности определение мест размещения объектов строительства для муниципальных нужд, объектов жилищного строительства; установление градостроительных требований к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных комплексов, экологическому и санитарному благополучию, защите территорий от неблагоприятного воздействия природного и техногенного характера; обеспечение условий доступности получения земельных участков под строительство на основе рыночных принципов и информационной системы обеспечения градостроительной деятельности |
| Система контроля за реализацией Программы | - управление реализацией программы и контроль за ходом её выполнения осуществляют: Глава администрация Сосковского района и отдел архитектуры района в соответствии с их полномочиями |

1. Введение

Программа «О разработке документов территориального планирования Сосковского района на 2010 -2012 годы» (далее Программа) разработана во исполнение задач, поставленных пред органами местного самоуправления в области  градостроительства  Градостроительным кодексов Российской Федерации, утвержденном 29 декабря 2004 года за №190-ФЗ.

Реализация  Программы обеспечит  подготовку документов о территориальном планировании планирования   развития территории Сосковского района, а также разработку на их основе правил землепользования и застройки необходимых для принятия и реализации  решений  органами местного самоуправления, инвесторами, юридическими и физическими лицами.

2. Содержание  проблемы и обоснование необходимости её

решения программными методами

До настоящего времени,  территориальное развитие Сосковского района осуществлялось на основании разработанной градостроительной документации, состав и содержание которой в результате произошедших изменений социально-экономическим условий в стране и в связи с принятием нового градостроительного законодательства полностью утратили свое назначение и актуальность.

Действующим Градостроительным кодексом установлено, что документы территориального планирования являются обязательными и необходимыми  	 для принятия решений  и регулирования градостроительной деятельности, предоставления земельных участков для строительства, ведения информационной системы и осуществления  публичных функций  в области градостроительной деятельности местного  самоуправления.

Таким образом, разработка муниципальными образованиями документов территориального планирования  становится одной из важнейших задач самоуправления. Невыполнение  требований  градостроительного законодательства  в ближайшее время  может привести к блокировке  решений  по отводу  земельных  участков  для строительства и возведения объектов.

Территориальное планирование   направлено на определение назначения границ территорий  исходя  из следующих принципов:

- обеспечение устойчивого развития  территорий на основе территориального планирования и градостроительного  зонирования;

- обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении  градостроительной деятельности;

- предоставление земельных участков  для строительства и осуществление  строительства на основе  документов территориального планирования;

- обеспечение инвалидам условий  для беспрепятственного доступа к  объектам социального и иного назначения;

- ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;

- участие граждан и их объединений в проведении градостроительных мероприятий.

В сложившихся условиях предоставляется необходимым осуществить одновременное действие по созданию документов территориального планирования  территорий муниципальных  образований, установлению градостроительных регламентов, разработки документации по планировке и межеванию, утверждению правил землепользования и застройки.

Осуществление этих действий возможно только  программными методами  в рамках местной целевой программы  «О разработке документов территориального  планирования Сосковского района на 2007-2010 годы».

2. Цель задачи Программы

Целью настоящей Программы является  подготовка  документов территориального  планирования развития  территории Сосковского района, создание условий для увеличения объемов жилищного и иного строительства, снижение административных барьеров для застройщиков, установление прозрачных правовых  условий землепользования и застройки.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

- проведение анализа состояния градостроительной ситуации и формирование  предложений по её развитию;

- обеспечение Сосковского района установленной Градостроительным кодексом Российской федерации документацией, правилами землепользования и застройки, обеспечивающих  эффективное использование его территории, принятие решений и их реализацию в градостроительной деятельности.

Сроки и основные этапы выполнения Программы

Сроки реализации  Программы – 2009-2012 годы

Этапы реализации Программы

I этап –   2009-2010 годы

II этап  –  2010-2011 годы

III этап – 2011-2012 годы

- для района:

I этап – обновление топографических карт на территорию района М 1:25000 сбор исходных данных проведение анализа территории для разработки  документов территориального   планирования; разработка  местных нормативных правовых актов в области градостроительства; создание информационной системы  обеспечения градостроительной деятельности.

II этап - разработка, согласование и утверждение  документов территориального  планирования; разработка местных нормативов гражданского проектирования;

III этап – разработка документации  по планировке территории; разработка, согласование и принятие правил  землепользования и застройки;

-  для сельских и городских поселений:

I этап – обновление (приобретение) топографических карт, сбор исходных данных и проведение анализа для разработки генерального плана, а также  подготовка  нормативно-правовых актов органов местного самоуправления;

II этап – разработка, согласование и утверждение генерального плана;

III этап – разработка документации по планировке территории; разработка, согласование и принятие правил землепользования и застройки.

5. Система программных мероприятий

Реализация Программы осуществляется по следующим направлениям:

1. Обновление планов  и топографических карт на территорию района, необходимых  для подготовки документов территориального  планирования, разработки генеральных планов, разработки проектов планировки и проектов межевания, ведение  информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;

2. Разработка местных нормативов градостроительного проектирования, учитывающих особенности населенных пунктов в границах Сосковского района, обеспечивающих благоприятные условия жизнедеятельности человека на этих  территориях, а также разработка нормативных правовых актов органов местного  самоуправления в сфере архитектуры и градостроительства;

3. Разработка документов территориального планирования:

- схемы  территориального планирования района;

- схемы планируемого размещения объектов капитального строительства местного  значения;

- генерального плана в с. Сосково и населенных пунктов сельских  поселений.

4. Разработка на основе плана реализации документов территориального планирования документации по планировке территории: проектов планировки и межевания;

5. Разработка правил  землепользования и застройки;

6. создание и ведение  информационной системы  обеспечения градостроительной  деятельности на территории Сосковского района.

Перечень мероприятий программы  приведен в приложении.

6. Ресурсное обеспечение программы

Источниками финансирования Программы являются:

средства муниципальных образований (бюджет);

Привлеченные средства (кредиты, субвенции, средства юридических и физических лиц и др.)

Объемы и источники финансирования Программы:

| Источники финансирования | 2009 – 2012 г.г. млн. руб. | 2010 г.г. млн. руб. | 2011 г.г. млн. руб. | 2012 г.г. млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе | 1,390 | 0,463 | 0463 | 0,464 |
| из них: средства муниципальных образований | 1,390 | 0,463 | 0463 | 0,464 |
| привлеченные средства | - | - | - | - |

7. Организация  и управление Программой

и контроль за ходом её реализации

Заказчиком Программы является  глава Сосковского района.

Контроль за ходом её выполнения осуществляют глава администрации района, отдел архитектуры в соответствии  с их полномочиями.

Начальник отдела архитектуры		             		Е.В. Терехова

Приложение

к программе «О разработке документов

территориального планирования

Сосковского района на 2009 - 2012 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий  программы

«О разработке документов территориального

планирования Сосковского района

на 2010-2012 годы»

с. Сосково

2009 г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители | Источник финансирован. | Объем финансирования, в млн. руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего 2010-2012гг | в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  | 2010г | 2011г | 2012г |  |
| 1 | Разработка схемы территориального планирования Сосковского района | 2010-2012 г.г. | администрация Сосковского района, изыскательские организации на конкурсной основе | Районный бюджет | 0,726 | 0,242 | 0,242 | 0,242 |  |
| 2 | Корректировка генерального плана сельских поселений | 2010-2012 г.г. | администрация района, администрации с/поселений, проектные организации на конкурсной основе | Бюджеты сельских поселений | 0,442 | 0,147 | 0,147 | 0,148 |  |
| 3 | разработка правил землепользования и застройки | 2010-2012 г.г. | администрации с/поселений, проектные организации на конкурсной основе | Бюджеты сельских поселений | 0,221 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |  |
| 4 | Итого затраты по программным мероприятиям |  |  |  | 1,390 | 0,463 | 0,463 | 0,464 |  |