|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНОНачальник Главного управления МЧС России по Орловской области генерал-майор вн. сл. А.А. Новиков«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г. |  | УТВЕРЖДЕНраспоряжением Администрации Сосковского района Орловской областиот 20.03.2020 г. № 90-р |
| ПЛАНосновных мероприятий Сосковского района Орловской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектахна 2020 годс. Сосково |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Срокисполнения | Исполнители,соисполнители | Отметка о выполнении |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Основные мероприятия МЧС России в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Российской Федерации в части, касающейся Орловской области |
|  | Участие в проведении Всероссийских открытых уроков по основам безопасности жизнедеятельности | 2 марта;30 апреля;1 сентября;5 октября | Центральный аппарат МЧС России (далее также – ЦА МЧС); Главное управление МЧС России по Орловской области (далее также – ГУ МЧС) (по согласованию);Департамент образования Орловской области (далее также – ДО ОО); органы местного самоуправления муниципальных образований Орловской области (далее также – ОМСУ) |  |
|  | Участие в проведении командно-штабного учения с органами управления и силами МЧС России и Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС) по отработке вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС), возникающих в результате природных пожаров, защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров, а также безаварийного пропуска весеннего половодья в 2020 году | Апрель | ЦА МЧС; председатель Комиссии по предупреждениюи ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасностиОрловской области (далее также – КЧС и ОПБ Орловской области); ГУ МЧС (по согласованию); ОМСУ; территориальные органы федеральных органов исполнительной власти (далее также – ТО ФОИВ) (по согласованию); организации (по согласованию) |  |
|  | Участие в межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности», межрегиональных полевых лагерях «Юный спасатель», «Юный водник», «Юный пожарный» | II–III кварталы | ЦА МЧС;председатель КЧС и ОПБ Орловской области;ДО ОО;ГУ МЧС (по согласованию) |  |
|  | Участие в проведении штабной тренировки по гражданской обороне (далее – ГО) | Октябрь | ЦА МЧС; председатель КЧС и ОПБ Орловской области;ГУ МЧС (по согласованию);органы исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области (далее – ОИГВ); ТО ФОИВ (по согласованию); ОМСУ; организации (по согласованию) |  |
|  | Участие в проведении мероприятий в рамках месячника по ГО  | Октябрь – ноябрь | ЦА МЧС; председатель КЧС и ОПБ Орловской области;ГУ МЧС (по согласованию);ОИГВ; ТО ФОИВ (по согласованию); ОМСУ;организации (по согласованию) |  |
|  | Участие в проведении заседаний Правительственной КЧС и ОПБ(в том числе в режиме видео-конференц-связи) | По плану заседаниякомиссии | ЦА МЧС; председатель КЧС и ОПБ Орловской области; члены КЧС и ОПБ Орловской области, ГУ МЧС (по согласованию)  |  |
| II. Мероприятия, проводимые под руководством начальника Главного управления МЧС России по Орловской области |
|  | Участие в подготовке ежегодного государственного доклада о состоянии защиты населения и территории Орловской области от ЧС природного и техногенного характера за 2020 год | До 1 февраля | ГУ МЧС (по согласованию);ОМСУ;ТО ФОИВ (по согласованию); организации (по согласованию)  |  |
|  | Участие в подготовке доклада о состоянии ГО Орловской области за 2019 год  | До 1 февраля | ГУ МЧС (по согласованию);ОМСУ;ТО ФОИВ (по согласованию); организации (по согласованию) |  |
|  | Участие в корректировке плана мероприятий по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в период прохождения весеннего половодья на территории Орловской области  | До 20 февраля | ГУ МЧС (по согласованию);ОМСУ;ТО ФОИВ (по согласованию); организации (по согласованию) |  |
|  | Участие в корректировке плана мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами на территории Орловской области  | До 20 февраля | ГУ МЧС (по согласованию);ОМСУ;ТО ФОИВ (по согласованию); организации (по согласованию) |  |
|  | Участие в проверке технического состояния источников наружного противопожарного водоснабжения в муниципальных образованиях Орловской области | 1 мая – 30 июня;1 сентября –31 октября | ГУ МЧС (по согласованию);ОМСУ |  |
|  | Участие в проведении конкурса дружин юных пожарных Орловской области | Апрель – май | ГУ МЧС (по согласованию);ДО ОО; ОМСУ |  |
|  | Участие в освидетельствовании мест массового отдыха населения на воде (пляжей) | Май | ГУ МЧС (по согласованию);ОМСУ |  |
|  | Участие в проведении соревнования по пожарно-прикладному спорту среди подразделений добровольной пожарной охраны Орловской области | До 1 июля | ГУ МЧС (по согласованию);ОМСУ; организации (по согласованию) |  |
|  | Участие в проведении городских и районных смотров-конкурсовпо вопросам гражданской защиты | Август, сентябрь | ГУ МЧС (по согласованию);ОМСУ |  |
|  | Участие в проверке готовности аппаратуры оповещения и каналов связи без запуска оконечного оборудования региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения и комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения ЧС  | Ежедневно | ГУ МЧС (по согласованию); ОМСУ; организации (по согласованию) |  |
|  | Участие в тренировках оперативной дежурной смены центра управления в кризисных ситуациях Главного управления (далее – ЦУКС) с едиными дежурно-диспетчерскими службами ОМСУ (далее также – ЕДДС  | Ежедневно | ГУ МЧС (по согласованию);ОМСУ |  |
|  | Участие в тренировках по проверке готовности системы видео-конференц-связи с ЕДДС, дежурно-диспетчерскими службами организаций и ТО ФОИВ | Ежедневно | ГУ МЧС, ОМСУ, ТО ФОИВ, организации (по согласованию) |  |
|  | Участие в подведении итогов деятельности Орловской областной территориальной подсистемы (далее также – ОТП) РСЧС(в режиме видео-конференц-связи) | Еженедельно по пятницам | ГУ МЧС, ТО ФОИВ, ОМСУ;организации (по согласованию) |  |
|  | Участие в комплексных тренировках оперативной дежурной смены ЦУКС (с привлечением оперативного штаба по предупреждениюи ликвидации чрезвычайных ситуаций ГУ МЧС, ЕДДС, дежурно-диспетчерских служб функциональных подсистем (далее также – ФП) РСЧС, КЧС и ОПБ ОМСУ) | По отдельномуплану | ГУ МЧС (по согласованию); ОИГВ;ТО ФОИВ (по согласованию); ОМСУ;организации (по согласованию) |  |
|  | Участие в проведении проверок деятельности ОМСУ в области пожарной безопасности и ГО | По отдельному плану-графику | ГУ МЧС (по согласованию);ОМСУ |  |
|  | Участие в проведении учений и тренировок в ОМСУ и организациях Орловской области | По отдельному плану-графику | ГУ МЧС (по согласованию);ОМСУ;организации (по согласованию) |  |
| III. Мероприятия, проводимые под руководством Правительства Орловской области3.1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |
|  | Участие в проведении профилактической акции «Безопасное жилье» | 17 февраля – 17 марта,1 октября – 30 октября | Председатель КЧС и ОПБ Орловской области;ГУ МЧС (по согласованию); ОМСУ |  |
|  | Участие в проведении профилактических мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах:акция по обеспечению безопасности людей на водных объектах в летний период 2020 года;акция «Безопасный лед » | 1 июня –30 июня;15 ноября –15 декабря | Председатель КЧС и ОПБ Орловской области;ГУ МЧС (по согласованию); ОМСУ |  |
|  | Участие в учебно-методическом сборе по подведению итогов деятельности ОТП РСЧС, выполнения мероприятий гражданской обороны в 2020 году и по постановке задач на 2021 год | До 25 декабря | Председатель КЧС и ОПБ Орловской области;ГУ МЧС, ТО ФОИВ(по согласованию); ОИГВ; ОМСУ, организации (по согласованию) |  |
|  | Участие в учебно-методическом сборе по планированию основных мероприятий на 2021 год со специалистами по ГО и ЧС спасательных служб ГО и органов управления, специально уполномоченных на решение задач по ГОЧС, при ОМСУ | До 25 декабря | ГУ МЧС, ТО ФОИВ, ОМСУ (по согласованию); ОИГВ; организации (по согласованию) |  |
|  | Участие в подведении итогов деятельности добровольной пожарной охраны Орловской области в 2020 году и постановка задач на 2021 год (в рамках реализации Федерального закона от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране») | До 25 декабря | Председатель КЧС и ОПБ Орловской области;ГУ МЧС, ОМСУ,организации (по согласованию) |  |
|  | Участие в заседаниях Эвакуационной комиссии Орловской области | В соответствии с Планом работы на 2020 год | Председатель Эвакуационной комиссии Орловской области; ОИГВ;ГУ МЧС (по согласованию);ТО ФОИВ (по согласованию) |  |
|  | Участие в заседаниях Комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики (далее также – ПУФ) Орловской области | В соответствии с Планом работы на 2020 год | Председатель Комиссии по ПУФ Орловской области; ОИГВ;ГУ МЧС (по согласованию);ТО ФОИВ (по согласованию) |  |
|  | Участие в заседаниях КЧС и ОПБ Правительства Орловской области  | В соответствии с Планом работы на 2020 год | Председатель КЧС и ОПБ Орловской области; ОИГВ;ГУ МЧС (по согласованию);ТО ФОИВ (по согласованию) |  |
| 3.2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и ОТП РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения3.2.1. Подготовка органов управления, сил и средств гражданской обороны и РСЧС |
|  | Участие в штабной тренировке с КЧС и ОПБ муниципальных образований по теме: «Действия органов управления ОТП РСЧС при возникновении аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса»:Сосковский район | 24 сентября | Председатель КЧС и ОПБ Орловской области;ГУ МЧС (по согласованию); ОИГВ; ОМСУ;ТО ФОИВ (по согласованию); организации (по согласованию) |  |
|  | Участие органов управления и сил Сосковского РЗ ОТП РСЧС в штабной тренировке по гражданской обороне  | Октябрь  | Губернатор Орловской области;ГУ МЧС (по согласованию); ОИГВ; ОМСУ;ТО ФОИВ (по согласованию); организации (по согласованию) |  |
| 3.2.2. Подготовка должностных лиц, специалистов и населения |
|  | Участие в учебно-методических занятиях с руководителями органов управления, уполномоченных на решение задач в области ГОЧС, при администрациях муниципальных образований области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и организаций, спасательных служб гражданской обороны  | Ежеквартально | Председатель КЧС и ОПБ Орловской области;ГУ МЧС, ТО ФОИВ, ОМСУ, организации (по согласованию) |  |
|  | Обучение должностных лиц и специалистов ГОЧС и ОТП РСЧСна базе бюджетного учреждения Орловской области дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Учебно-методический центр по ГОЧС Орловской области» (далее также – УМЦ) и в районах области | По плану комплектования | Губернатор Орловской области; УМЦ;ОМСУ, организации (по согласованию) |  |
| 3.2.3. Выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия |
|  | Участие в проведении уроков безопасности:во Всемирный день гражданской обороны;в День пожарной охраны;в День знаний;в День Гражданской обороны | 2 марта;30 апреля;1 сентября;5 октября | Губернатор Орловской области, ДО ОО;ГУ МЧС, ОМСУ, образовательные организации (по согласованию);  |  |
|  | Участие в проведении региональных соревнований «Школа безопасности»  | Июнь  | Председатель КЧС и ОПБ Орловской области, ДО ОО;ГУ МЧС, ОМСУ (по согласованию) |  |
|  | Участие в проведении тематических дней безопасности жизнедеятельности в детских загородных оздоровительных учреждениях и пришкольных лагерях Орловской области | 1 июня –31 августа | Председатель КЧС и ОПБ Орловской области, ДО ОО; Департамент здравоохранения Орловской области (далее также – ДЗ ОО);ГУ МЧС (по согласованию);  |  |
|  | Участие в проведении смотров-конкурсов в области гражданской защиты в 2020 году:«На лучшее муниципальное образование в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения», «На лучшее содержание защитных сооружений ГО»; «На лучший кабинет по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплине «Безопасность жизнедеятельности», «На лучший сборный эвакуационный пункт и приемный эвакуационный пункт»;«На лучший объект ГО (санитарно-обмывочный пункт, станцию по обеззараживанию транспорта, станцию по обеззараживанию одежды)»  | 1 августа – 30 сентября;1 октября – 30 ноября | Председатель КЧС и ОПБ Орловской области;комиссии Орловской области,ГУ МЧС (по согласованию); ОИГВ; ТО ФОИВ (по согласованию); ОМСУ; организации (по согласованию) |  |
|  | Участие в проведении смотра-конкурса на звание «Лучшая ЕДДС муниципального образования» | 1 августа – 20 сентября | Председатель КЧС и ОПБ Орловской области;ГУ МЧС (по согласованию); ОМСУ |  |
| 3.3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств гражданской обороны и РСЧС Орловской областик действиям по предназначению |
|  | Участие в проведении комплекса профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в следующие периоды:в период подготовки к пожароопасному периоду, предупреждению и тушению лесных и торфяных пожаров;в период проведения массовых новогодних мероприятий | 1 марта –31 октября;1 – 15 января,1 – 31 декабря | Председатель КЧС и ОПБ Орловской области;ГУ МЧС (по согласованию); Управление лесами Орловской области;ДО ОО; ДЗ ОО |  |
|  | Участие в комплексных проверках региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Орловской области с пунктов управления | Март;октябрь | Председатель КЧС и ОПБ Орловской области;ГУ МЧС, филиал в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком» (по согласованию) |  |
|  | Участие в проверках совместно с государственными надзорными органами готовности гидротехнических сооружений к пропуску паводковых вод  | До 1 ноября | Председатель КЧС и ОПБ Орловской области;ГУ МЧС, Приокское Управление Ростехнадзора, Московско-Окское бассейновое водное управление,ОМСУ (по согласованию);  |  |
|  | Участие в проверках готовности детских загородных оздоровительных учреждений области к летнему сезону | 1 апреля –4 июня | Председатель КЧС и ОПБ Орловской области;ГУ МЧС (по согласованию);ДО ОО; ДЗ ОО |  |
|  | Участие в приемке детских образовательных учреждений к новому учебному году | Июль – август  | Председатель КЧС и ОПБ Орловской области;ГУ МЧС (по согласованию); ДО ОО |  |
| IV. Мероприятия, проводимые администрацией Сосковского района4.1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |
|  | Проведение заседания по подведению итогов деятельности районного звена РЗ ОТП РСЧС, выполнения мероприятий ГО, обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в 2019 году и постановке задач на 2020 год | До 15 февраля | Председатель КЧС и ОПБ Сосковского района,отдел по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС (далее – ОМП и ГОЧС); ОМСУ;организации (по согласованию) |  |
|  | Организация подготовки и проведения заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Сосковского района: |  | Председатель КЧС и ОПБ Сосковского района;ОМП и ГОЧС; ОМСУ (по согласованию);ОНД и ПР (по согласованию); 33 ПСЧ ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Орловской области (далее – 33 ПСЧ) (по согласованию);организации (по согласованию) |  |
| по подготовке к весеннему половодью; | До 1 марта |  |
| о готовности пожароопасному периоду и купальному сезону; | до 30 апреля |  |
| по итогам проверки технического состояния противопожарного водоснабжения; | до 30 июня, до 30 декабря |  |
| по подготовке объектов образования к новому учебному году; | до 30 августа |  |
| по подготовке к отопительному сезону 2020 – 2021 годов;об итогах прохождения пожароопасного периода 2020 года и задачах на 2021 год; | до 30 сентября |  |
| об обеспечении пожарной безопасности и задачах по подготовке к новогодним и рождественским праздникам; | до 25 декабря |  |
| об итогах подготовки населения в области безопасности жизнедеятельности в 2020 году и задачах на 2021 год; | до 25 декабря |  |
|  | Подготовка и проведение профилактической акции «Безопасное жильё» | 17 февраля – 17 марта,1 октября – 30 октября | Председатель КЧС и ОПБ Сосковского района;ОНД и ПР (по согласованию); ОМСУ (по согласованию); организации (по согласованию) |  |
|  | Организация оборудования мест массового отдыха людей на водных объектах | До 25 мая | Председатель КЧС и ОПБ Сосковского района;ОМСУ (по согласованию) |  |
|  | Участие в проведении профилактических мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах:акция по обеспечению безопасности людей на водных объектах в летний период 2020 года;акция «Безопасный лед » | 1 июня –30 июня;15 ноября –15 декабря | Председатель КЧС и ОПБ Сосковского района;ОМП и ГОЧС, ОМСУ (по согласованию) |  |
|  | Проведение заседаний Эвакоприемной комиссии района | До 30 июнядо 30 декабря | Председатель Эвакоприемной комиссии |  |
|  | Проведение заседаний районной Комиссии ПУФ | До 30 июнядо 30 декабря | Председатель комиссии по ПУФ |  |
|  | Проведение патрулирований на водных объектах | Ежемесячно | Председатель КЧС и ОПБ Сосковского района;ОМП и ГОЧС, ОМСУ (по согласованию) |  |
| 4.2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения:4.2.1. Подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС |
|  | Подготовка и проведение штабной тренировки с КЧС и ОПБ муниципальных образований по теме «Действия органов управления ОТП РСЧС при возникновении аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса» | 1 –24 сентября | Председатель КЧС и ОПБ Сосковского района;ОМП и ГОЧС; ОМСУ (по согласованию);организации (по согласованию) |  |
|  | Участие в тренировке по гражданской обороне  | Октябрь | Председатель КЧС и ОПБ Сосковского района;ОМП и ГОЧС; ОМСУ (по согласованию);организации (по согласованию) |  |
|  | Тренировки с ЕДДС по обмену информацией с ДДС объектов | Ежемесячно | ЕДДС; ДДС |  |
|  | Тренировки с ЕДДС по обмену информацией с ЦУКС ГУ | Ежемесячно | ЕДДС |  |
| 4.2.2. Подготовка должностных лиц, специалистов и населения |
|  | Повышение квалификации руководителей, должностных лиц и специалистов РЗ ОТП РСЧС в БОУ ОО ДПО «УМЦ по ГО и ЧС Орловской области» | По Плану комплектования УМЦ | Председатель КЧС и ОПБ Сосковского района;ОМСУ (по согласованию);организации (по согласованию) |  |
|  | Проведение информационно-пропагандистских мероприятий, изготовление и распространение наглядной продукции среди населения в рамках месячника пожарной безопасности | Март – апрель;октябрь – ноябрь | Председатель КЧС и ОПБ Сосковского района;ОМСУ (по согласованию) |  |
|  | Развитие и совершенствование ЕДДС Сосковского района | По отдельному плану | Председатель КЧС и ОПБ Сосковского района  |  |
|  | Контроль выполнения Комплексного Плана мероприятий по обучению неработающего населения Сосковского района в области гражданской защиты | В течение года | Председатель КЧС и ОПБ Сосковского района;ОМП и ГОЧС |  |
| 4.2.3. Выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия |
|  | Проведение уроков безопасности:во Всемирный день гражданской обороны;в День пожарной охраны;в День знаний;в День Гражданской обороны | 2 марта;30 апреля;1 сентября;5 октября | Председатель КЧС и ОПБ Сосковского района;Отдел образования;ОМП и ГОЧС |  |
|  | Проведение районных соревнований «Школа безопасности» | 1 – 30 мая | Председатель КЧС и ОПБ Сосковского района;отдел образования |  |
|  | Проведение районных смотров-конкурсов: на лучшее муниципальное образование в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения; лучшую спасательную службу; лучший кабинет по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» | 1 августа – 30 ноября | Председатель КЧС и ОПБ Сосковского района;ОМСУ (по согласованию), организации (по согласованию) |  |
|  | Проверка готовности СОП, СОТ, СОО, ПЭП | 1 сентября – 31 октября | Председатель КЧС и ОПБ Сосковского района;ОМП и ГОЧС;организации (по согласованию) |  |
|  | Проведение соревнований по пожарно-прикладному спорту среди подразделений добровольной пожарной охраны Сосковского района | По отдельному плану | Председатель КЧС и ОПБ Сосковского района; 33 ПСЧ (по согласованию) |  |
|  | Участие в соревнованиях по пожарно-прикладному спорту среди подразделений добровольной пожарной охраны Орловской области | По отдельному плану | Председатель КЧС и ОПБ Сосковского района; 33 ПСЧ (по согласованию) |  |
| 4.3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Сосковского районак действиям по предназначению |
|  | Проведение комплекса надзорно-профилактических мероприятийпо обеспечению пожарной безопасности в период:подготовки к пожароопасному периоду, предупреждению и тушению лесных и торфяных пожаров;проведения массовых новогодних мероприятий | 1 марта – 31 октября;1 – 31 декабря | Председатель КЧС и ОПБ Сосковского района;ОМП и ГОЧС;Отдел образования;ОМСУ (по согласованию) |  |
|  | Участие в комплексной проверке региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Орловской области | Март;октябрь | Председатель КЧС и ОПБ Сосковского района;ОМП и ГОЧС; ЕДДС |  |
|  | Проверка технического состояния источников наружного противопожарного водоснабжения  | Апрель – май;сентябрь –октябрь | Председатель КЧС и ОПБ Сосковского района;ОНД и ПР (по согласованию), 33 ПСЧ (по согласованию); ОМСУ (по согласованию) |  |
|  | Приемка детских образовательных учреждений к новому учебному году | Август | Председатель КЧС и ОПБ Сосковского района;Отдел образования;ОНД и ПР (по согласованию) |  |
|  | Контроль проведения учений и тренировок в ОМСУ и организациях района | По отдельному плану | Председатель КЧС и ОПБ Сосковского района;ОМП и ГОЧС;  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник отдела по МП, ГО и ЧС Администрации Сосковского района | П. Е. Васильков |