ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Региональный проект

по созданию сервисной модели поддержки бизнес-стартов в муниципальных образованиях Орловской области

«Про100Бизнес»

2019

г. Орел

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

| Наименование проекта | Региональный проект по созданию сервисной модели поддержки бизнес-стартов в муниципальных образованиях Орловской области «Про100Бизнес» |
| --- | --- |
| Заказчик проекта | Правительство Орловской области |
| Место/сфера реализации | Орловская область |
| Описание проекта |
| Основания для инициации проекта | Потребность в разработке сервисной системы поддержки бизнес-стартов и навигации по бизнес-планированию, ориентированной на экономическое развитие муниципальных образований и занятость населения. |
| Цель (цели) проекта | Формирование предпринимательских компетенций и создание условий для реализации предпринимательской инициативы на направлениях, представляющих высокую социально-экономическую значимость для муниципальных образований. |
| Задачи проекта | Определение ключевых направлений социальной и экономической деятельности, требующих применения стимулирующих мер предпринимательской инициативы. Формирование предпринимательских компетенций и запроса на предпринимательскую активность. Создание «пакета» мер и мероприятий по юридической, финансовой, образовательной поддержке бизнес-стартов. |
| Ожидаемые результаты проекта | Создание к концу 2019 года не менее 100 новых субъектов предпринимательства, на деятельность которых сформирован социально-экономический запрос муниципальных образований. |
| Срок реализации проекта | Начало проекта (месяц/год) март 2019 года Окончание проекта (месяц/год) декабрь 2019 года |
| Оценка бюджета проекта (руб.) | Общий бюджет проекта и виды источников финансирования расходов проекта подлежат дополнительному уточнению в зависимости от выбора проектного решения |
| Государственная поддержка проекта | Информационно-методическое и нормативно-правовое обеспечение Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области. Финансовая и нефинансовая формы государственной поддержки субъектов (участников проекта) НО «Фонд поддержки предпринимательства Орловской области», государственных и региональных программ и проектов |
| Критерии успешности |  |
| По содержанию | Открытие новых субъектов малого и среднего предпринимательства (ИП, ООО, ПК, КФХ) Создание новых рабочих мест в Муниципальных образованиях за счет: активной популяризации предпринимательства и стимулирования предпринимательской инициативы упрощения выхода на рынок путем освоения видов деятельности и рыночных ниш, которые востребованы на конкретных территориях организации «под ключ» регистрационных процедур бизнеса; оказания мер государственной поддержки; обучения персонала и консалтингового сопровождения бизнеса; помощи в стартовом обустройстве |
| По срокам | Возможность исполнения проекта в сокращенные сроки (оперативность и гибкость реагирования на текущую повестку при высокой организационной маневренности) |
| По стоимости | Рациональное перераспределение средств и максимальное использование действующих механизмов, форм и источников финансирования в условиях целевой концентрации ресурсов и оптимизации затрат. Возможное использование моделей партнерства и общественных проектов и программ предпринимательских союзов и ассоциаций. |
| По качеству | Высокое качество информационных материалов в СМИ и альтернативных источниках информации о проекте и мероприятиях проекта. Публикация материалов о мероприятии на внешних (нерегиональных) информационных ресурсах. Высокая частота позитивного цитирования материалов о мероприятии в СМИ и интернет-ресурсах (более 15 оригинальных источников) |
| Риски реализации проекта | Независимые: инфляция, падение потребительского спроса, изменение конъюнктуры и усиление конкуренции на внутренних и внешних рынках. Внутренние: недостаточная квалификация кадров, нехватка ресурсов, риск ошибочного выбора целевых сегментов рынка или их потребительской емкости. Недостаточная эффективность управления муниципальными образованиями. Влияния негативных аспектов политической ситуации в регионе. Форс-мажорные сбои в обеспечении подготовки мероприятия. |

Ключевые участники проекта

| Роль в проекте | ФИО, должность | Выполняемые функции в проекте/ влияние на реализацию проекта | Контактная информация (телефон, E-mail) |
| --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Клычков Андрей Евгеньевич – Губернатор и Председатель Правительства Орловской области | Наблюдение за реализацией проекта. Организация межведомственного взаимодействия в случае необходимости стратегических изменений. | (486)2 47-53-00 |
| Руководитель проекта | Тарасов Вадим Александрович заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области по планированию, экономике и финансам | Общее руководство проекта, утверждение организационной схемы. Управление рисками и изменениями | (486)2 59-83-59 tarasov@adm.orel.ru |
| Заместитель руководителя проекта | Антонцев Сергей Юрьевич - член Правительства Орловской области - руководитель Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области | Руководство текущим исполнением проекта. Мониторинг контрольных фаз проекта. Прогноз рисков. | (486)2 59-82-22 ant@adm.orel.ru |
| Администратор проекта | Ивашина Марина Евгеньевна – заместитель руководитель Департамента эконо-мического развития и инвестиционной деятельности Орловской области | Формирование пакета информации (базовая тема, информационное сопровождение и коммуникации, методическая поддержка, аналитика, проектирование, исполнение, оценка рисков) в зоне своей ответственности. Группировка сводной информации по коммуникациям с муниципальными образованиями и по инфраструктурному сопровождению. Администрирование повестки проектных офисов. Координация работы проектных команд. Формирование пакета информации по реализации дорожных карт. | (486)2 59-83-05 ime@adm.orel.ru |

Проектные офисы (подпрограммы проекта)/раскрепление участия

| Подпрограммы проекта | Сфера участия в проекте органов государственной исполнительной власти специальной компетенции и иных структур (по согласованию) |
| --- | --- |
| 1. Аналитическая диагностика предпринимательского потенциала территорий муниципальных образований | Муниципальные образования Орловской области; Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности; Департамент по проектам развития территорий Орловской области; АО «Корпорация развития Орловской области»; Управление труда и занятости населения; УФНС по Орловской области (по согласованию) |
| 2. Проектирование направлений стимулирования предпринимательской активности и самозанятости | Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности; АО «Корпорация развития Орловской области»; НО «Фонд поддержки предпринимательства Орловской области»; Департамент по проектам развития территорий Орловской области; Муниципальные образования Орловской области; Управление труда и занятости населения; Органы государственной исполнительной власти специальной компетенции |
| 3. Информационное и медийное сопровождение проекта | Управление пресс-службы и взаимодействия со средствами массовой информации Администрации Губернатора и Правительства Орловской области; Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности; Департамент по проектам развития территорий Орловской области; Муниципальные образования Орловской области; АО «Корпорация развития Орловской области»; Управление труда и занятости населения; НО «Фонд поддержки предпринимательства Орловской области». |
| 4. Создание сервисной системы поддержки и навигации бизнес-стартов | НО «Фонд поддержки предпринимательства Орловской области»; Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности. АО «Корпорация развития Орловской области» |
| 5. Контроль за реализацией проекта | Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности; Департамент по проектам развития территорий Орловской области |

Команда (исполнители) проекта

| Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области | Ивашина Марина Евгеньевна - заместитель руководителя Департамента |
| --- | --- |
| Департамент по проектам развития территорий Орловской области | Карпов Андрей Геннадьевич – и.о.руководителя Департамента |
| Департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области | Запольский Дмитрий Евгеньевич – заместитель руководителя Департамента |
| Департамент промышленности и торговли Орловской области | Новиков Анатолий Николаевич – начальник управления промышленности и торговли |
| Департамент сельского хозяйства Орловской области | Труфанова Екатерина Сергеевна – начальник управления целевых программ |
| Департамент правового обеспечения и государственного финансового контроля Орловской области | Николаева Наталия Александровна - исполняющий обязанности руководителя |
| Управление труда и занятости населения | Майоров Анатолий Александрович – начальник управления |
| Управление пресс-службы и взаимодействия со средствами массовой информации Администрации Губернатора и Правительства Орловской области | Багринцев Вадим Валерьевич – начальник управления |
| НО «Фонд поддержки предпринимательства Орловской области» | Асякин Владимир Владимирович – руководитель |
| АО «Корпорация развития Орловской области» | Илясов Алексей Геннадиевич - генеральный директор |
| Муниципальные образования Орловской области | Заместители глав МО по экономике (по актуальному списку) |

Эксперты и консультанты проекта

| Союз « Орловская ТПП» | Ковалева Светлана Александровна – Президент |
| --- | --- |
| Ассоциация сельхозтоваропроизводителей, предприятий пищеперерабатывающих производств и торговли «Орловское Качество» | Куницына Татьяна Олеговна - Президент |
| Региональное отделение ОПОРА России | Хахичев Руслан Николаевич -Председатель |
| Орловское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» | Петрищев Руслан Анатольевич – Председатель |

Страница проекта в сети Интернет

https://www.facebook.com/groups/362736847664203/

Укрупненный план мероприятий («дорожная карта»)  проекта

| Контрольная точка | Событие/достигнутый результат |
| --- | --- |
| 15.03.2019 | Разработаны Паспорт и Концепция проекта/ Организован проектный офис по инфраструктурному сопровождению проекта |
| 30.03.2019 | Проведен анализ инфраструктурных мер государственной финансовой и нефинансовой поддержки участников проекта/ Сформирован Стандарт готового конечного продукта проекта |
| 04/2019 | Презентация проекта на Инвестиционном совете (Проектном комитете) Орловской области/ Запуск проекта и утверждение дорожной карты проекта |
| 05/2019 | Организованы проектные офисы муниципальных образований/ Запуск проекта в МО, утверждение индивидуальных дорожных карт по МО |
| 06/2019 | Сформирован информационный и медийный план проекта/ Запуск медийных коммуникаций со СМИ и общественными предпринимательскими союзами и ассоциациями |
| 07/2019 | Проведена диагностика предпринимательского потенциала на территориях муниципальных образований/ Сформированы направления стимулирования предпринимательской активности и самозанятости по МО |
| 08/2019 | Запущены пилотные проекты в МО/ Собрана и обобщена информация по управлению рисками, качеством, временными ресурсами и изменениями проекта |
| 09/2019 | Сформирован график выездных модулей по обучению и консалтингу начинающих предпринимателей в МО/ Организовано взаимодействие с МО по адресному сопровождению участников проекта на территориях МО |
| 09/2019 | В МО отработаны модели тиражирования и масштабирования успешных практик пилотных проектов/ Открыта база данных резидентов проекта с целью последующего мониторинга |
| 10/2019 | Подготовлена методика осуществления контроля за реализацией проекта и мониторинга деятельности резидентов проекта в постпроектный период/ Запуск региональной системы контроля проекта |
| 11/2019 | Проведен анализ соблюдения дорожных карт (общей и по МО) на предмет отклонений и причин отклонений от проекта/Подготовлен план изменений проекта в МО высокой степени риска исполнения проекта |
| 12/2019 | Проект реализован по ключевым показателям/ Организована рабочая группа по обобщению результатов реализации проекта и его тиражирования |
| 02/2020 | Архивирование проекта |