РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ СОСКОВСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«   16   »     марта    2015г.                                                                                    №  73

с. Сосково

О реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения « Сосковская средняя общеобразовательная школа» Сосковского района  Орловской области  путем присоединения к нему муниципального  бюджетного  общеобразовательного учреждения «Новогнездиловская начальная общеобразовательная школа» Сосковского района Орловской области

В соответствии с пунктами 10-12 ст. 22 Федерального закона от 
29.12.2012 года № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»,
ст. 57- 60 Гражданского кодекса РФ, ст.16 Федерального закона от 12.01.1996г. «О некоммерческих организациях», решения Сосковского РСНД от 08.11.2011 г. № 71 « Об утверждении порядка принятия решения о создании, реорганизации, ликвидации муниципальных, казенных, бюджетных и автономных учреждений  МО Сосковский муниципальный район, изменения их типа, а также утверждение уставов муниципальных учреждений  МО Сосковский муниципальный район и внесении в них изменений», с учетом мнения жителей Кировского сельского поселения, на основании заключения комиссии    по результатам  оценки  последствий принятия решения о реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сосковская средняя общеобразовательная школа» Сосковского района Орловской области   путем присоединения к нему муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения «Новогнездиловская начальная общеобразовательная школа» Сосковского  района Орловской области  от 12 февраля  2015  года  Администрация района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Реорганизовать до 15 июня 2015 года муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сосковская средняя общеобразовательная школа» Сосковского района Орловской области  путем присоединения к нему муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Новогнездиловская начальная общеобразовательная школа» Сосковского  района Орловской области.

2. Отделу образования (Е.В. Сосой) создать в трехдневный срок комиссию для проведения процедуры реорганизации, подготовки передаточного акта.
    3. Утвердить план мероприятий по  реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения согласно приложению к настоящему постановлению.

# 4. Ответственным исполнителям, указанным в прилагаемом плане мероприятий по реорганизации, обеспечить оформление необходимых документов в соответствии с требованиями действующего законодательства в установленные сроки.

5. Руководителям реорганизуемых общеобразовательных учреждений
(З. И. Кузиной, Т. Н. Соболевой) при проведении мероприятий по реорганизации обеспечить соблюдение прав обучающихся, трудовых прав и гарантий работников в соответствии с законодательством РФ.
   6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в «Информационном Вестнике Сосковского района» и размещению на официальном сайте Администрации Сосковского района.
    7. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Администрации района по социальной сфере и экономике 
Г. И. Черникову.

Глава Администраций района                                                      В. Н. Судариков

Приложение  к постановлению

Администрации Сосковского района

№  73   от   16  марта      2015г.

План мероприятий по реорганизации

общеобразовательных учреждений

| № | Мероприятие | Срок выполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уведомление налоговой инспекции о начале процедуры реорганизации | В течение 3 дней после издания постановления Администрации | 1. З. И. Кузина директор МБОУ «Сосковская средняя общеобразовательная школа»; 2.Т. Н. Соболева директор МБОУ «Новогнездиловская начальная общеобразовательная школа» |
| 2. | Опубликование сообщения о реорганизации юридических лиц в «Вестнике государственной регистрации» | Первый раз после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации, второй раз через месяц после первой публикации | 1. З. И. Кузина директор МБОУ «Сосковская средняя общеобразовательная школа»; 2.Т. Н. Соболева директор МБОУ «Новогнездиловская начальная общеобразовательная школа» |
| 3. | Письменное уведомление кредиторов юридических лиц о реорганизации | В течение 5 рабочих дней после даты направления уведомления в ФНС о реорганизации | 1. З. И. Кузина директор МБОУ «Сосковская средняя общеобразовательная школа»; 2. Т. Н. Соболева директор МБОУ «Новогнездиловская начальная общеобразовательная школа» |
| 4. | Уведомление внебюджетных фондов: Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ | В течение 3 дней после издания постановления Администрации о реорганизации | 1. З. И. Кузина директор МБОУ «Сосковская средняя общеобразовательная школа»; 2. Т. Н. Соболева директор МБОУ «Новогнездиловская начальная общеобразовательная школа», |
| 5. | Уведомление работников о предстоящей реорганизации; уведомить орган профсоюза не менее чем за 2 месяца | В течение 3 дней после принятия постановления МОУ | 1. З. И. Кузина директор МБОУ «Сосковская средняя общеобразовательная школа»; 2. Т. Н. Соболева директор МБОУ «Новогнездиловская начальная общеобразовательная школа» |
| 6. | Проведение инвентаризации имущества юридических лиц | В течение 7 дней после принятия постановления о реорганизации | 1. Е. В. Сосой начальник отдела образования Администрации Сосковского района; 2. А. В. Трофимченков начальник отдела по управлению муниципальным имуществом Администрации Сосковского района; 3. З. И. Кузина директор МБОУ «Сосковская средняя общеобразовательная школа»; 4. Т. Н. Соболева директор МБОУ «Новогнездиловская начальная общеобразовательная школа» 5. В. И. Тютчева главный бухгалтер МБОУ «Новогнездиловская начальная общеобразовательная школа»; 6. И. М. Гордеева главный бухгалтер МБОУ «Сосковская средняя общеобразовательная школа» |
| 7. | Составление и утверждение передаточного акта | Апрель 2015 года | 1. Е. В. Сосой начальник отдела образования Администрации Сосковского района; 2. А. В. Трофимченков начальник отдела по управлению муниципальным имуществом Администрации Сосковского района; 3. З. И. Кузина директор МБОУ «Сосковская средняя общеобразовательная школа»; 4. Т. Н. Соболева директор МБОУ «Новогнездиловская начальная общеобразовательная школа» 5. В. И. Тютчева главный бухгалтер МБОУ «Новогнездиловская начальная общеобразовательная школа»; 6. И. М. Гордеева главный бухгалтер МБОУ «Сосковская средняя общеобразовательная школа» |
| 8. | Подготовка проекта постановления « О внесении изменений в Устав МБОУ, разработка и утверждение штатного расписания | В течение 3 рабочих дней после принятия постановления о реорганизации | З. И. Кузина директор МБОУ «Сосковская средняя общеобразовательная школа» |
| 9. | Предоставление документов для регистрации создаваемого путем реорганизации юридического лица в Инспекцию ФНС России по Орловской области | Май 2015 года | 1. З. И. Кузина директор МБОУ «Сосковская средняя общеобразовательная школа»; 2.Т. Н. Соболева директор МБОУ «Новогнездиловская начальная общеобразовательная школа» |
| 10. | Внесение записи в трудовые книжки и личные карточки работников о реорганизации образовательного учреждения | После регистрации изменений в ЕГРЮЛ | З. И. Кузина директор МБОУ «Сосковская средняя общеобразовательная школа» |
| 11. | Заключение с работниками присоединяемого образовательного учреждения дополнительного соглашения к трудовому договору (внесения записи о реорганизации) | После регистрации изменений в ЕГРЮЛ | З. И. Кузина директор МБОУ «Сосковская средняя общеобразовательная школа» |
| 12. | Внесение изменений в реестр муниципальной собственности Сосковского района, закрепление муниципального имущества на праве оперативного управления за МБОУ «Сосковская средняя общеобразовательная школа» | В установленные законом сроки | А.В. Трофимченков начальник отдела по управлению муниципальным имуществом Администрации Сосковского района |
| 13. | Уведомление директора МБОУ «Новогнездиловская начальная общеобразовательная школа» | В течение 3 рабочих дней после принятия постановления о реорганизации | Е. В. Сосой начальник отдела образования Администрации Сосковского района |