## Паспорт проекта
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Наименование муниципального проекта | Создание Центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"
Наименование регионального проекта/национального проекта | "Современная школа"
Заказчик муниципального проекта | Администрация Сосковского района
Куратор муниципального проекта | Заместитель главы администрации по социальной сфере и экономике Черникова Галина Ильинична
Руководитель муниципального проекта (далее - проект) | Начальник Отдела образования администрации Сосковского района Соболев Сергей Вячеславович
Описание проекта
Основания для инициации проекта | Соглашение о предоставлении субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету № 54653000-1-2019-005 29.04.2019 г. (1 595 750,39 руб.), Паспорт регионального проекта "Современная школа"
Цель (цели) проекта | Создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей, а так же обновления содержания и совершенствования методов обучения предметной области «Технология», «Информатика» и «Основы безопасности жизнедеятельности»
Задачи проекта | 100% охват контингента обучающихся образовательной организации, осваивающих основную общеобразовательную программу по предметным областям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» на обновленном учебном оборудовании с применением новых методик обучения и воспитания, а также не менее 70% охват контингента обучающихся – дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей во внеурочное время, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевого партнерства.
Ожидаемый результат проекта | Центр будет выполнять функцию общественного пространства для развития общекультурных компетенций, цифровой грамотности, шахматного образования, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, родительской общественности.
Период реализации проекта | с 01.02.2019 г. по 31.12.2019
Оценка бюджета проекта (руб.) | 1611869 тыс.рублейв т.ч. средства федерального бюджета 1579792.86,средства областного бюджета: 15957.53 руб., средства мунинципального бюджета: 16118.69 руб.
Критерии успеха проекта | Достижение целей и задач проекта, завершение проекта в установленные сроки, выполнение проекта в рамках запланированного бюджета, исполнение поставщиком заявленных объемов поставок ,соответствующих техническим характеристикам.
Риски реализации проекта | Нарушение сроков выполнения работ, невыполнение поставщиком договорных обязательств.

## Ключевые участники проекта
СОСТАВ КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
Роль в проекте | Ф.И.О. | Должность | Выполняемые функции в проекте/ влияние на реализацию проекта | Контактная информация (телефон, E-mail)
Куратор проекта | Черникова Галина Ильинична | Заместитель главы администрации по социальной сфере и экономике | Курирует проект со стороны муниципального образования. Оказывает всестороннее содействие успешной реализации проекта. Согласовывает общие подходы к реализации проекта. | 8486 65 21373
Руководитель проекта | Соболев Сергей Вячеславович | Начальник Отдела образования администрации Сосковского района | Формирует организационную структуру проекта и команду.Определяет ответственность,содержание работ и цели для каждого участника команд. Разрабатывает и согласовывает план проекта. Отвечает за результат проекта. | 8485 65 21592 soskovo21@mail.ru
Администратор проекта | Силкин Михаил Михайлович | Директор МБОУ Сосковская СОШ | Обеспечение своевременного размещения информации в системе сопровождения проектной деятельности, обеспечивает взаимодействие со всеми участниками | 8486 65 21254 shev63.63@mail.ru
Команда (исполнители) проекта | Трофимченков Александр Викторович | Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом | Выполнение специализированных задач по своей предметной области. | 8486 65 21158 az890388396@yandex.ru
Команда (исполнители) проекта | Колганов Александр Юрьевич | Специалист отдела образовании | Выполнение специализированных задач по своей предметной области. | 8485 65 21592 soskovo21@mail.ru
Команда (исполнители) проекта | Гордеева Ирина Михайловна | Главный бухгалтер МБОУ Сосковская СОШ | Выполнение специализированных задач по своей предметной области. | 8486 65 21254 shev63.63@mail.ru
Консультант проекта (при наличии)

## Дорожная карта проекта
"ДОРОЖНАЯ КАРТА" ПРОЕКТА
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Дата начала реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Дата окончания реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Длительность (дни) | Ожидаемый результат | Контрольная точка
1 | Согласование перечня образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы Центры | Формирование перечня ОО для создания Центра. Согласование перечня ОО с Департаментом Орловской области. Утверждение перечня ОО , в которых будут созданы центры. | Соболев С.В. | 1.02.2019г | 25.03.2019г | 53 | Согласован и утвержден перечень ОО, в которых будет создан Центр | 25.03.2019г
2 | Утверждение Положения о деятельности Центра | Разработка проекта Положения о деятельности Центра. Утверждение Положения о деятельности Центра на территории Сосковского района | Соболев С.В. Силкин М.М. | 26.03.2019г | 03.05.2019г | 39 | Утверждено Положение о деятельности Центра | 03.05.2019г
3 | Приведение площадок Центра в соответствие с фирменным стилем «Точка роста». | Согласование и утверждение дизайна помещений Центра.Определение финансирования для организации ремонтных работ в кабинетах. и закупки необходимой мебели. Проведение ремонтных работ в помещениях Центра. | Соболев С.В. Силкин М.М. | 26.03.2019г | 25.08.2019г | 154 | Помещения Центра отремонтированы и оснащены мебелью в соответствии с фирменным стилем "Точка роста" | 25.08.2019г
4 | Мероприятия по повышению квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» | Комплектование Центра педагогическими работниками . Обеспечение участия педагогических работников Центра в повышении квалификации на онлайн платформе (в дистанционной форме). Организация участия педагогических работников Центра в очных курсах повышения квалификации. | Силкин М.М. | 26.03.2019г | 01.06.2019г | 68 | Цетр укомплектован педагогическими кадрами, прощедшими необходимую подготовку для работы в Центре | 01.06.2019г
5 | Закупка, доставка и наладка оборудования | Подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа. Объявление конкурсных закупочных процедур. Получение и наладка оборудования. | Соболев С.В., Силкин М.М, Трофимченков А.В. | 01.05.2019г | 31.08.2019г | 122 | Закуплено , дставлено и установлено обрудование Центра в соответствии с техническими характеристиками | 31.08.2019г
6 | Утверждение основных и дополнительных общеобразовательных программ | Разработка и утверждение основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центра | Силкин М.М. | 01.06.2019г | 28.08.2019г | 89 | Утверждены основные и дополнительные программы для реализации в Центре | 28.08.2019г
7 | Организация приема детей, обучающихся по программам Центра | Ознакомление обучающихся и их родителей с образовательными программами, направлениями деятельности и режимом работы Центра. Зачисление обучающихся по образовательным программам. | Силкин М.М. | 01.09.2019г | 15.09.2019г | 15 | Осуществлен набор детей для обучения в Центре, укомплектованы группы. | 15.09.2019г
8 | Открытие Центра в единый день открытий. Информационное сопровождение создания и функционирования Центра | Ведение раздела сайта ОО,раздела сайта Отдела образования Сосковского района.Организация горячей линии. Организация изучения общественного мнения по деятельности Центра. | Соболев С.В. Силкин М.М. | 01.09.2019г | 15.09.2019г | 15 | Центр открыт в единый день открытий. Осуществлено информационное сопровождение деятельности Центра | 15.09.2019г

## Итоговый отчет по проекту
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ / ЭТАПУ ПРОЕКТА
| Наименование проекта / этапа проекта |  | Создание Центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"
| Заказчик проекта |  | Администрация Сосковского района
| Куратор проекта |  | Черникова Галина Ильинична
| Руководитель проекта |  | Соболев Сергей Вячеславович
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Достигнутые результаты | Дата выполнения (ДД.ММ.ГГГГ) | Наименование проблемы/риска (в случае недостижения результата)
1 | Согласование перечня образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы Центры | Формирование перечня ОО для создания Центра. Согласование перечня ОО с Департаментом Орловской области. Утверждение перечня ОО , в которых будут созданы центры. | выполнен полностью | 25.03.2019г
2 | Утверждение Положения о деятельности Центра | Разработка проекта Положения о деятельности Центра. Утверждение Положения о деятельности Центра на территории Сосковского района | выполнен полностью | 30.04.2019г
3 | Мероприятия по повышению квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» | Комплектование Центра педагогическими работниками . Обеспечение участия педагогических работников Центра в повышении квалификации на онлайн платформе (в дистанционной форме). Организация участия педагогических работников Центра в очных курсах повышения квалификации. | выполнен полностью | 01.06.2019г
Итого результат |  |  | (степень полной проработки проекта/этапа проекта)