## Паспорт проекта
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Наименование муниципального проекта | Комплекс мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом
Наименование регионального проекта/национального проекта | "Успех каждого ребенка"
Заказчик муниципального проекта | Администрация Сосковского района
Куратор муниципального проекта | Заместитель главы администрации по социальной сфере и экономике Черникова Галина Ильинична
Руководитель муниципального проекта (далее - проект) | Начальник Отдела образования администрации Сосковского района Соболев Сергей Вячеславович
Описание проекта
Основания для инициации проекта | Соглашение о предоставлении субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету № 54653000-1-2019-003 19.04.2019 г. (1 036 314,97 руб.)
Цель (цели) проекта | Создание условий для занятия физической культурой и спортом
Задачи проекта | 1. Формирование документов, необходимых для выполнения работ по текущему ремонту спортивного зала, закупка оборудования, заключение договоров на приобретение оборудования 2. Размещение публичного объявления закупки и определение подрядчика. 3. Проведение работ по текущему ремонту спортивного зала, установка оборудования.
Ожидаемый результат проекта | Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом, обновление материально-технической базы для занятия физической культурой и спортом
Период реализации проекта | с 01.10.2018 г. по 31.12.2019
Оценка бюджета проекта (руб.) | 1090,85782 тыс.рублей в т.ч. средства федерального бюджета 984499,18,средства областного бюджета: 51815,79 руб., средства мунинципального бюджета: 54542,85 руб.
Критерии успеха проекта | Достижение целей и задач проекта, завершение проекта в установленные сроки, выполнение проекта в рамках запланированного бюджета, исполнение поставщиком заявленных объемов поставок ,соответствующих техническим характеристикам.
Риски реализации проекта | Нарушение сроков выполнения работ, невыполнение поставщиком договорных обязательств.

## Ключевые участники проекта
СОСТАВ КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
Роль в проекте | Ф.И.О. | Должность | Выполняемые функции в проекте/ влияние на реализацию проекта | Контактная информация (телефон, E-mail)
Куратор проекта | Черникова Галина Ильинична | Заместитель главы администрации по социальной сфере и экономике | Курирует проект со стороны муниципального образования. Оказывает всестороннее содействие успешной реализации проекта. Согласовывает общие подходы к реализации проекта. | 8486 65 21373
Руководитель проекта | Соболев Сергей Вячеславович | Начальник Отдела образования администрации Сосковского района | Формирует организационную структуру проекта и команду.Определяет ответственность,содержание работ и цели для каждого участника команд. Разрабатывает и согласовывает план проекта. Отвечает за результат проекта. | 8485 65 21592 soskovo21@mail.ru
Администратор проекта | Силкин Михаил Михайлович | Директор МБОУ Сосковская СОШ | Обеспечение своевременного размещения информации в системе сопровождения проектной деятельности, обеспечивает взаимодействие со всеми участниками | 8486 65 21254 shev63.63@mail.ru
Команда (исполнители) проекта | Трофимченков Александр Викторович | Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом | Выполнение специализированных задач по своей предметной области. | 8486 65 21158 az890388396@yandex.ru
Команда (исполнители) проекта | Колганов Александр Юрьевич | Специалист отдела образовании | Выполнение специализированных задач по своей предметной области. | 8485 65 21592 soskovo21@mail.ru
Команда (исполнители) проекта | Гордеева Ирина Михайловна | Главный бухгалтер МБОУ Сосковская СОШ | Выполнение специализированных задач по своей предметной области. | 8486 65 21254 shev63.63@mail.ru
Консультант проекта (при наличии)

## Дорожная карта проекта
"ДОРОЖНАЯ КАРТА" ПРОЕКТА
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Дата начала реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Дата окончания реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Длительность (дни) | Ожидаемый результат | Контрольная точка
1 | 1. Формирование документов, необходимых для выполнения работ по текущему ремонту спортивного зала, закупка оборудования, заключение договоров на приобретение оборудования | Заключение договора на проведение государственной экспертизы проектной документации | Силкин М.М. | 18.02.2019г | 05.04.2019г | 47 | Получено положительное заключение экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объекта | 05.04.2019г
2
3 | 2. Размещение публичного объявления закупки и определение подрядчика. | Внесение стоимости объекта в план - закупок, план - график проведения закупок и разработка аукционной документации, подача заявок на проведение аукциона, заключение муниципального контракта | Соболев С.В., Силкин М.М, Трофимченков А.В. | 13.05.2019г | 07.06.2019г | 26 | Разработана аукционная документация, заключен муниципальный контракт | 07.06.2019г
4 | 3. Проведение работ по текущему ремонту спортивного зала, установка оборудования. | Осуществление контроля за ходом реализации проекта - соблюдение сроков, выполненных объемов, качества. Оформление промежуточных актов сдачи - приемки выполненных работ | Силкин М.М., Соболев С.В. | 07.06.2019г | 31.08.2019г | 85 | Проведены работы по выполнению текущего ремонта. Обеспечено соблюдение сроков и качества выполнения работ (в т. ч с участием общественнных) представителей) | 31.08.2019г
5 | 4.Ввод объекта текущего ремонта в эксплуатацию | Осуществление приемки | Соболев С.В., Силкин М.М, Трофимченков А.В. | 26.08.2019г | 31.08.2019г | 6 | Оформлен акт приемки законченных работ работ по текущему ремонту объекта | 31.08.2019г
6
7
8

## Итоговый отчет по проекту
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ / ЭТАПУ ПРОЕКТА
| Наименование проекта / этапа проекта |  | Комплекс мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом
| Заказчик проекта |  | Администрация Сосковского района
| Куратор проекта |  | Черникова Галина Ильинична
| Руководитель проекта |  | Соболев Сергей Вячеславович
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Достигнутые результаты | Дата выполнения (ДД.ММ.ГГГГ) | Наименование проблемы/риска (в случае недостижения результата)
1 | 1. Формирование документов, необходимых для выполнения работ по текущему ремонту спортивного зала, закупка оборудования, заключение договоров на приобретение оборудования | Заключение договора на проведение государственной экспертизы проектной документации | выполнен полностью | 05.04.2019г
2
3 | 2. Размещение публичного объявления закупки и определение подрядчика. | Внесение стоимости объекта в план - закупок, план - график проведения закупок и разработка аукционной документации, подача заявок на проведение аукциона, заключение муниципального контракта | выполнен полностью | 07.06.2019г
Итого результат |  |  | (степень полной проработки проекта/этапа проекта)